招标公告

**黔南州惠水县摆金岗度一期风电场110千伏联合送出工程EPC总承包**

**1. 招标条件**

　　本招标项目黔南州惠水县摆金岗度一期风电场110千伏联合送出工程EPC总承包位于贵州省黔南州惠水县，招标人为贵州航能新能源有限公司。建设资金来源：企业自筹，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

**2. 项目概况与招标范围**

2.1项目名称：黔南州惠水县摆金岗度一期风电场110千伏联合送出工程EPC总承包；

2.2招标编号：GHNZB-202501；

2.3工期：计划开工日期2026年4月1日，计划2026年7月31日前建成投产。计划工期122天。实际开工日期以招标人开工令为准；

2.4标段划分：本项目划分1个标段；

2.5项目最高限价：3320万元；

2.6招标内容及项目规模：

工程规模：（1）线路部分：新建电压等级110kV单回路送出线路，起自惠水县摆金岗度一、二期风电场摆金110kV升压站，终至220kV湾塘变，届时线路实际路径方案及里程以经审定的施工设计图纸为准。（2）湾塘变部分：在220kV湾塘变新建一个110kV出线间隔，含间隔内一次、二次设备满足设计文件要求及线路安全运行的全部设备。

工程承包范围：

黔南州惠水县摆金岗度一期风电场110千伏联合送出工程EPC总承包，从风电场升压站110kV出线侧构架绝缘子挂点（含导线、接地线、光纤）至220kV湾塘变电站，为保证升压站110kV送入220kV湾塘变，正常运行投产所需的所有手续办理、工程设计、工程施工、设备采购、运输，安装、调试、验收等工作，包括但不限于以下内容：

1. 专题手续办理，包括但不限于：

(a)路径协议、用地预审、环境影响评估、水土保持、地质勘查、压覆矿产、地质灾害、社会稳定风险评估、林地批复、文物保护等专题报告的编制、手续的办理及批复获取工作；

(b)送出工程核准所需资料的编制和组卷报批、手续的办理及获取批复。

（c）水文气象报告、质量监督手续、发电业务许可证、等保测评与网安、涉网试验不在此次招标范围，承包人需积极配合业主单位及业主委托单位开展相关工作。

1. 工程勘察设计，包括但不限于：

送出工程初步设计(代可研)、施工图设计、竣工图设计，编制各阶段设计报告及图纸，完成各阶段设计评审工作，取得各阶段设计工作专家评审意见及相关批复，办理相关技术资料、提供相关技术服务工作并承担相关费用。

（3）设备采购、运输，工程施工、安装及调试验收，包括但不限于：

(a)与新建送出线路相关的构、建筑物等建筑施工、电气施工、变配电设备采购运输安装调试、线路杆塔加工、制作、组立、架线工程、光纤通信安装工程、线路附件工程、绝缘配合、防雷接地、通信保护、母线改造（如有）、沿线交叉跨越施工、线路路径走向中的房屋等设施拆迁、线路塔基范围和设计规范要求的架空线路通道范围内树木的砍伐；

（b）与220kV湾塘变电站扩建110kV出线间隔相关的设备基础等建筑施工、电气施工、设备采购（不包括110kV直埋电缆及终端材料的采购）、运输、安装调试、母线改造（如有）；包含一次、二次设备安装、电缆敷设及连接、线路保护设备、故障录波、计量系统等；

（4）负责送出线路工程中跨越江河、铁路、高速、省道、县道、电力线路、通信线路等所有的跨越手续办理及相关费用；

（5）负责送出线路工程施工范围内的所有永久、临时征地、拆迁等工作，并同时承担相关费用，费用包括但不限于土地补偿费，安置补助费，青苗补偿费、地上附着物补偿费，经济林补偿费，村民福利费，迁坟补偿、协调费用，必要的林木砍伐等所有与本工程相关的补偿；

（6）调试及验收工程：①对线路上的一次、二次设备及附属设施进行符合南方电网标准的交接试验，与对侧所有相关专业联调并最终取得南方电网公司及其下属单位验收合格的相关资料文件；②配合本侧站内部调试：配合站内有关通道的通断调试、线路保护的联调和试验等；③协调电网公司并办理相关手续，包括线路及扩建间隔工程所有调试、测试、试验、验收；且负责分系统、整体启动调试直至项目反送电成功；④同时提供防雷接地等所有必要的调试、测试、试验、验收报告（包含政府主管部门出具的验收备案文件）。

(7) 负责协调项目所在地电网公司（南方电网贵州电网有限责任公司及其下属单位），确保送出工程竣工验收前，发包人与当地电网公司办理完成并网所需要的相关手续，包括签署《并网协议》、《购售电合同》、《调度协议》、办理计量点确认以及调度命名等手续。

**3. 投标人资格要求**

**通用资格要求**

（1）投标人须具有独立订立合同的权利、履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力、经验、信誉和相应的从业人员；没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产等状态；且在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。

（2）投标人通过“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）”查询企业未被列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）信息的记录。

（3）投标人通过“信用中国”（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询企业信用信息，须无失信或其他重大违法行为的记录。

（4）投标人通过“中国裁判文书网 <http://wenshu.court.gov.cn/>”查询企业行贿犯罪信息，须无行贿犯罪记录。

（5）法定代表人为同一人的两个及两个以上的法人，母公司与全资子公司、由其控股的子公司不得同时参与本项目。

（6）本次招标不接受联合体投标。

（7）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

**专用资格要求**

**【1】资质要求：**

（1）设计资质要求：电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级设计及以上资质。

（2）施工资质要求：

①有效的建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包二级及以上资质；

②《承装（修、试）电力设施许可证》二级及以上资质；

③投标人必须具有建设行业主管部门颁发在有效期内的《安全生产许可证》。

投标人可以同时提供以上资质投标，或者以设计或施工资质投标。

【2】**财务要求：**近三年(2022年1月1日至今)没有处于被责令停业，投标资格未被取消，财产未被接管、冻结，破产状态。

【3】**业绩要求**：投标单位2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）实施过1项类似项目业绩，并提供中标通知书、项目经理任命文件、合同复印件(包括首页、签字页、工作范围、工期等关键页)、竣工验收证明等证明文件。

【4】**人员资质**：

以设计资质投标须提供项目设计负责人的资质:具有高级工程师及以上技术职称，担任过1个及以上类似工程的设计总工程师或副总工程师，同时投标人为其缴纳社会保险不少于一年。

以施工资质投标须提供施工项目经理资质：必须同时具备一级建造师资格（机电工程或电力工程专业）及安全生产考核合格证（B类），且具有3年以上从事类似项目管理工作经历并担任过1个及以上同类或以上风电项目的项目经理业绩，同时投标人为其缴纳社会保险不少于一年。

**4. 招标文件的获取**

4.1凡有意参加投标者，请于2025年 9 月10 日 17：00前(北京时间，下同)，将文件费汇入指定账户，并由法定代表人或拟派的被授权人（本项目仅接受项目经理或设计负责人作为被授权人）将缴费款底单及以下报名资料现场递交至贵州省贵阳市观山湖区银海元隆熙府B2栋701购买招标文件：

（1）企业营业执照副本（复印件）；

（2）授权委托书、被授权人身份证、法人身份证（原件）；

（3）工程总承包项目经理或设计负责人相关证书（复印件）；

（4）企业资质证书（复印件）；

（5）若以施工资质投标须提供安全生产许可证（复印件）

注：若非法定代表人或项目经理或设计负责人按上述时间、地点购买招标文件的，招标人不予受理。

4.2 招标文件售价500元/份，逾期不售。

收款单位：北京中城汇能咨询服务有限公司

地 址：北京市西城区莲花东路106号汇融大厦B座12层

开户银行：中国建设银行北京望京支行

账 号：11050138530000001837

联 系 人：李经理

联系电话：18021691906

**5.投标文件的递交**

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年9月26日09时30分，地点为：贵州省贵阳市观山湖区银海元隆熙府B2栋701，要求投标人有效委托代理人持授权委托书现场递交投标文件并参加开标会议。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3投标截止时间及递交地点如有变动，招标人将及时通知所有已购买招标文件的投标人。

**6、发布公告的媒介**

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）和中城汇能招标系统 (http://xt.ccsgcc.com.cn/)上发布。

**7、联系方式**

招标人：贵州航能新能源有限公司

地址：贵州省贵阳市观山湖区银海元隆熙府B2栋701

联系人：张丽丹

电话：15285094232

招标代理机构：北京中城汇能咨询服务有限公司

地 址：北京市西城区莲花东路106号-汇融大厦B座，12层

联 系 人：李经理

电 话：18021691906

邮 箱：[lijiahui@ccsgcc.com.cn](mailto:zhangjian@ccsgcc.com.cn)